## Commencer
Liaison / Le cockpit de lancement
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Onglet | Usage | Décision à prendre
Hypotheses | Modifier les prix, coûts et délais en bleu. | Faire valider les montants par les premiers entretiens commerciaux.
Plan 24 mois | Ventes, charges, encaissements et trésorerie mensuelle. | Anticiper un financement complémentaire si la caisse devient négative.
Budget | Budget annuel de travail et réserve. | Équipe et rémunérations sont des hypothèses, aucun recrutement engagé.
Scenarios | Comparer trois niveaux de clientèle et un équilibre récurrent. | Ce ne sont ni une taille de marché, ni une promesse de ventes.
90 jours | Les décisions et livrables nécessaires au lancement. | Désigner un responsable réel pour chaque action.
Produit IA | Backlog priorisé et critères d’acceptation. | Un moteur déterministe existe ; génération, collecte et backend restent à construire.
Risques | Déclencheurs, réponses et responsabilités. | Valider la faisabilité avant les engagements commerciaux.
Sources | Sources officielles utiles et limites. | Vérifier la version et les conditions avant utilisation.
Périmètre du modèle | CHF, hors TVA et impôts. Encaissements décalables, sans dette ni subvention. | L’acquisition et la validation juridique peuvent retarder les revenus.
Statut commercial | Aucun client, partenariat, revenu ou financement signé documenté. | Les noms des fondateurs et les justificatifs de traction restent à compléter.

## Hypotheses
Hypothèses économiques modifiables
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Paramètre | Valeur | Unité | Interprétation
Abonnement collectivité / mois | 1000 | CHF | Base de discussion pour un périmètre standard ; aucun prix validé.
Intégration standard | 6000 | CHF | Hors connecteurs spécifiques. Offerte aux deux premiers pilotes qui convertissent.
Pilote de 12 semaines | 24000 | CHF | Un seul parcours et une commune ; éligibilité et mode de commande à vérifier.
Coût variable / client / mois | 200 | CHF | Hypothèse de volume et support externe, en plus de l’équipe et infra fixes.
Financement initial envisagé | 600000 | CHF | Hypothèse de trésorerie initiale ; aucun financement reçu.
Charges fixes annuelles |  | CHF | Détail dans Budget. Modèle à coûts fixes constants sur 24 mois.
Délai d’encaissement | 0 | mois | 0 à 3 mois. Le scénario de référence suppose un encaissement immédiat.
Coût commercial / nouveau client | 4000 | CHF | Pour le calcul indicatif de délai de récupération ; inclus dans le budget commercial, sans double comptage.
Réserve de financement |  | CHF | Financement initial moins charges fixes annuelles. Absorbe coûts variables et aléas.

## Budget
Un budget de travail, pas une levée acquise
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Poste | Budget annuel CHF | Part du financement | Hypothèse
Equipe 3 ETP chargés | 330000 |  | 3 équivalents temps plein à CHF 110 000 de coût annuel chacun ; rôles à constituer.
Expertise métier et juridique | 60000 |  | Cartographie, revue du corpus et accompagnement métier.
Infrastructure de base | 24000 |  | Environnements, observabilité et services fixes.
Sécurité et audit | 36000 |  | Conception des accès, revue et audit avant exploitation.
Commercial et déplacements | 24000 |  | Entretiens terrain et cycle de vente collectivités.
Administration et assurance | 18000 |  | Gestion et assurance à préciser.
Total charges fixes |  |  | Base d’exploitation annuelle.
Réserve et coûts variables |  |  | Marge de manœuvre de financement ; non comptée comme dépense automatique.
Financement envisagé |  | 100% | Hypothèse de 600 000 CHF ; à discuter après validation du pilote.

## Plan 24 mois
De la première expérimentation aux abonnements
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Mois | Clients début | Nouveaux | Départs | Clients fin | Intégrations facturées | Pilotes facturés | Abonnements CHF | Intégrations CHF | Pilotes CHF | CA facturé CHF | Coûts variables CHF | Fixes CHF | Charges CHF | Résultat simplifié CHF | Encaissements CHF | Flux net CHF | Trésorerie CHF | ARR fin de mois CHF
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
11 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
12 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
13 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
14 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
15 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
16 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
17 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
18 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
19 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
20 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
21 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
22 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
23 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
24 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0
Année 1
Année 2
Attention | Une trésorerie négative impose une baisse des coûts, des revenus supplémentaires ou un financement complémentaire.

## Scenarios
Tester la viabilité récurrente
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Scénario illustratif | Clients actifs | Prix mensuel CHF | ARR CHF | Marge annuelle après coûts variables CHF | Charges fixes annuelles CHF | Écart annuel CHF
Prudent | 8 | 800
Référence | 20 | 1000
Accéléré | 40 | 1250
Seuil récurrent (clients) | [5 empty] | Sans intégrations ni pilotes.
Récupération CAC (mois) | [5 empty] | Hypothèse hors délai de vente, intégration et attrition.
Interprétation | Une croissance de clientèle peut nécessiter davantage d’équipe ; les charges fixes ne restent pas nécessairement constantes.

## 90 jours
Le plan de lancement
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Période | Responsable proposé | Action | Livrable / décision | Statut
J1–15 | Fondateur | Mener 10 entretiens agents, entreprises et fiduciaires | Synthèse des frictions, solutions actuelles, budget, décideur et cycle de commande. | À lancer
J1–15 | Fondateur + juriste | Vérifier nom, marque, domaine et structure | Recherche de disponibilité et conseil sur constitution ; aucune société créée par ce dossier. | À lancer
J10–30 | Produit + métier | Choisir un parcours et cartographier 30 cas | Périmètre écrit, exigences par autorité, références sources, cas hors périmètre. | À lancer
J15–30 | Fondateur | Construire une liste de 15 communes qualifiées | Critères : volume, référent, budget, données, capacité à porter un pilote ; pas de prospection envoyée. | À lancer
J20–40 | Fondateur + collectivité | Cadrer une convention de pilote payant | Périmètre, prix, réception, responsabilités, données, commande publique et réversibilité. | À lancer
J30–60 | Tech + juriste | Constituer et évaluer le corpus | 100 scénarios test, citations exactes, dates, compétence, abstention et conflits. | À construire
J45–75 | Tech | Mettre en place le backend et les accès | Stockage partagé, séparation des collectivités, mandats, audit, sauvegarde et suppression. | À construire
J60–90 | Produit + collectivité | Tester le parcours avec des volontaires | Comparer une référence initiale au pilote ; mesurer gain réel, erreurs et temps d’assistance. | Conditionné
J75–90 | Fondateur | Préparer dossier coaching et financement | Pitch, équipe, budget, propriété intellectuelle ; vérifier éligibilité Innosuisse/SPEI. | À préparer
J90 | Comité pilote | Décider poursuivre, ajuster ou arrêter | Bilan documenté et décision conditionnée à la qualité, au budget et à l’usage. | À décider

## Produit IA
Backlog produit et critères de réception
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Priorité | Lot | Fonction | Critère de réception proposé | État
P0 | Corpus | Collecte officielle et versionnage | Toute disposition active conserve URL, article, contenu, empreinte, date et validation. | À construire
P0 | Profil | Territoire, activité, projet et date | Une donnée manquante déclenche une question ciblée ; aucun territoire inféré silencieusement. | Démo partielle
P0 | Graphe | Conditions et relations explicables | Chaque orientation expose le chemin profil / règle / obligation / source. | Démo locale
P0 | Recherche | Recherche hybride filtrée | Le filtre de juridiction et de validité intervient avant sélection ; exclusion des versions périmées. | À construire
P0 | Génération | Réponse accompagnée de preuves | Chaque proposition d’action dispose d’une citation vérifiable ; les numéros d’articles ne sont pas inventés. | À construire
P0 | Qualité | Abstention et contradictions | Tous les cas de test hors corpus, expirés ou contradictoires déclenchent revue ou abstention. | Démo hors corpus
P0 | Sécurité | Mandats et isolation des données | Tests de séparation entre deux collectivités et deux entreprises ; droits refusés par défaut. | À construire
P0 | Évaluation | Jeu de référence expert | 100 cas relus : objectif >=95% d’orientations exactes dans le périmètre ; aucun défaut critique non corrigé. | Objectif à mesurer
P1 | Dossiers | Pièces et références partagées | Un statut de transmission ne change que sur accusé de réception vérifié du connecteur. | Local seulement
P1 | Factures | Rapprochement financier | Le paiement déclaré et le rapprochement bancaire sont des états distincts et auditables. | Démo déclarative
P1 | Connecteurs | Portails administratifs | Conventions, interfaces et environnement de test obtenus avant toute transmission. | Non connecté
P1 | Veille | Modification d’une source | Un changement détecté retire les règles concernées de la réponse automatique jusqu’à revue. | À construire
P2 | Expansion | Nouveaux cantons et particuliers | Un corpus, un responsable de validation et un protocole d’évaluation par nouveau périmètre. | Vision

## Risques
Les décisions qui protègent le projet
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Risque | Signal | Réponse | Responsable proposé
Doublon avec les portails | Le client résout déjà le besoin avec EasyGov ou son logiciel. | Démontrer une valeur locale mesurable, étudier module ou intégration, arrêter si le gain est insuffisant. | Fondateur / produit
Corpus incomplet ou périmé | Source manquante, date incertaine, conflit de règles. | Abstention, revue expert et suspension des règles touchées. | Responsable juridique
Vente publique lente | Pas de sponsor, budget ou procédure de commande identifiée. | Qualifier avant développements spécifiques ; scénario de trésorerie avec retard d’encaissement. | Fondateur
Coût du service trop élevé | Maintenance d’un corpus ou d’un connecteur peu réutilisable. | Mesurer le coût par collectivité, limiter le standard et chiffrer les adaptations. | Tech / finance
Usage de données inadapté | Droits insuffisants, mandat incertain, données personnelles en prompt. | Minimisation, isolation, contrôle d’accès et choix contractuel du modèle/hébergement. | Sécurité
Financement insuffisant | Cash prévisionnel négatif dans les mois suivants. | Réduire les charges, augmenter les revenus ou rechercher un financement avant le seuil critique. | Fondateur / finance
IA convaincante mais erronée | Réponse fluide, citation sans preuve ou mauvais territoire. | Évaluer le fond et les citations, pas seulement la fluidité ; aucune décision autonome. | Produit IA

## Sources
Repères vérifiés et limites
Hypothèses de lancement · 08.11.2026 · Aucun résultat acquis
Source | URL | Utilité / limite
EasyGov 2.0 / FAQ | https://autorites.easygov.swiss/reorientation-strategique/easygov-2-0-faq/ | Plateforme existante et évolution : la complémentarité de Liaison doit être démontrée. Aucun raccordement acquis.
État de Vaud / Cyberadministration | https://www.vd.ch/etat-droit-finances/cyberadministration | Portail existant ; vérifier les interfaces et conventions.
Innosuisse / Initial Coaching | https://www.innosuisse.admin.ch/en/initial-coaching-for-start-up | Piste d’accompagnement sous conditions et sélection. Pas une subvention de trésorerie acquise.
SPEI / Aides aux entreprises | https://www.vd.ch/economie/soutien-aux-entreprises/aides-financieres | Éligibilité à valider avec le SPEI avant demande. Aucune aide présumée dans le modèle.
Vaud / Création d’établissement | https://www.vd.ch/economie/police-cantonale-du-commerce/informations-relatives-a-lhotellerie-restauration/comment-creer-un-nouvel-etablissement-cafe-hotel-etc | Source du petit corpus de démonstration ; règlements locaux à compléter.